## Plan1
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Responsável
1.1 | Concepção e Planejamento | Momento inicial do projeto, onde poderemos conhecer o negócio, necessidades e identicarmos o propósito geral do sistema. | Gerente de Projeto e Analista de Requisitos
1.1.1 | Escopo do Projeto | Resumo sobre a concepção do sistema. Devem constar todos os requisitos gerais do sistema que devem ser atendidos. Define também o que está ou não dentro do escopo do sistema. | Analista de Requisitos
1.1.2 | Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | Representa uma estrutura exaustiva em árvore com os artefatos mais importantes que serão produzidos durante o andamento do projeto (entregas e pacotes de trabalho). | Gerente de Projeto
1.1.3 | Dicionário do EAP | Lista com cada pacote de trabalho/entrega inseridos na árvore, assim como informações de prazo, responsável pela tarefa, identificador e etc. | Gerente de Projeto
1.1.4 | Cronograma | Documento em que consta todas as atividades do projeto, sequência e interdependências. | Gerente de Projeto
1.1.5 | Gráfico de Gantt | Gráfico que apresenta o espaço de tempo entre cada atividade do cronograma, quais ocorrem antes ou depois de outras e quais poderão acontecer em paralelo. | Gerente de Projeto
1.1.6 | Caminho Crítico | Diagrama com as atividades descobertas no cronograma que não podem ultrapassar o prazo limite para término definido, pois isso poderá implicar no atraso do prazo final de entrega do projeto. | Gerente de Projeto
1.1.7 | Termo de Abertura | Elaboração do Termo de Abertura do Projeto para consolidação entre todas as partes interessadas que o mesmo poderá ser iniciado. | Gerente de Projeto
1.2 | Levantamento de Requisitos | Fase onde nas necessidades da organização são transformadas em requisitos de usuário e de sistema. | Analista de Requisitos
1.2.1 | Requisitos Funcionais | Requisitos de usuário que representam o que o sistema deve saber fazer. | Analista de Requisitos
1.2.2 | Requisitos Não Funcionais | Requisitos de sistema que representam como a solução deve atender aos requisitos de usuário. Critérios de usabilidade, desempenho, etc. | Analista de Requisitos
1.2.3 | Escopo da Entrega | Resumo sobre o conjunto de requisitos prioritários do sistema, que serão atendidos na entrega atual. | Analista de Requisitos
1.3 | Modelagem do Sistema | Fase onde nas necessidades da organização são transformadas em requisitos de usuário e de sistema. | Analista de Requisitos, Arquiteto de Software e Administrador de Dados
1.3.1 | Casos de Uso | Requisitos funcionais decompostos sob a perspectiva do usuário. | Analista de Requisitos
1.3.2 | Sequência dos Processos | Sequência detalhada dos processos dos Casos de Uso. | Analista de Requisitos e Arquiteto de Software
1.3.3 | Estados e Transições | Possíveis estados e transições que artefatos do sistema poderão assumir em um processo XPTO. | Arquiteto de Software
1.4.3 | Modelo Conceitual dos Dados | Modelo que apresenta como os dados serão guardados e como estão relacionados (entidades, relacionamentos e DER). | Administrador de Dados e Arquiteto de Software
1.4.4 | Modelo de Classes | Modelo que descreve as classes do sistema e suas relações de dependência, agregação e etc. | Arquiteto de Software
1.4 | Design e Tecnologia | Fase de elaboração da arquitetura do projeto, seleção de ferramentas de desenvolvimento e persistência. | Toda a equipe, com exceção do Administrador de Dados
1.4.1 | Rascunhos de Interface | Rascunhos de interfaces gráficas do usuário produzidos durante as reuniões de design, tecnologia e usabilidade. | Arquiteto de Software e Desenvolvedor
1.4.2 | Projeto de Interfaces | Seleção dos melhores protótipos de inteface escolhidos com base nos critérios ergonômicos de usabilidade. | Arquiteto de Software e Desenvolvedor
1.4.3 | Documentação sobre a Linguagem | Documentação de pesquisa sobre a linguagem de programação que será utilizada para construção do software. | Arquiteto de Software e Desenvolvedor
1.4.4 | Sistema Gerenciador de Banco de Dados | Escolha e estudo de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para a aplicação. | Administrador de Dados e Administrador de Banco de Dados
1.4.5 | Viabilidade do Software | Estudo e levantamento sobre recursos e necessidades do desenvolvimento, implantação e continuidade do software. | Gerente de Projeto e Analista de Requisitos
1.5 | Codificação e Testes | Fase de codificação do software. | Desenvolvedor e Administrador de Banco de Dados
1.5.1 | Pacotes de Código | Construção de pequenas unidades funcionais de código que integradas | Desenvolvedor
1.5.2 | Testes de Código | Testes de código projetados para executar os pacotes e suas integrações. | Desenvolvedor
1.5.3 | Módulos do Software | Integração dos pacotes de código. Construção real da aplicação com foco em atender os requisitos definidos. | Desenvolvedor
1.5.4 | Código Otimizado | Código alterado utilizando práticas e padrões que aumentem seu o desempenho, legibilidade, manutenção e etc. | Desenvolvedor
1.5.5 | Modelo Físico dos Dados | Modelo final do banco de dados que será implementado. Contém o código de criação de todas as tabelas e carga de dados para testes. | Administrador de Banco de Dados
1.5.6 | Dicionário de Dados | Documento onde consta a descrição de todas as tabelas do banco de dados, seus campos e relações. | Administrador de Banco de Dados
1.6 | Implantação | Etapa final do projeto acadêmico onde o projeto poderá ser apresentado e compartilhado. | Toda a equipe
1.6.1 | Documentação Técnica | Revisão e finalização da documentação do projeto que será entregue a banca examinadora. | Gerente de Projeto
1.6.2 | Apresentação do Projeto | Elaboração de uma apresentação do projeto, junto com um arquivo PowerPoint ou vídeo para ser entregue a banca examinadora. | Gerente de Projeto, Analista de Requisitos e Arquiteto de Software
1.6.3 | Termos e Relatórios Finais | Documentos sobre a conclusão da etapa do projeto, experiência adquirida, requisitos atendidos, termos de aceite. | Toda a equipe